## 每周计划
时间节点 |  | 每周计划交付
|  | 进度计划 | 执行情况 | 调整项
四月 | 2015-04-02
2015-04-09
| 2015-04-16 | 进度计划表 模块分割
| 2015-04-23 | 数据库接口文档 GitHub搭建
| 2015-04-30 | 数据库开发 Logo/VI等视觉稿
五月 | 2015-05-07 | PC账户管理
| 2015-05-14 | PC注册/登陆/认证 APP 原型
| 2015-05-21 | PC饭店/超市管理 Android注册/登陆
| 2015-05-28 | PC餐品管理 Android个人信息模块
六月 | 2015-06-04 | PC订单流程管理 Android地图相关开发
| 2015-06-11 | PC支付模块 Android饭店/超市模块
| 2015-06-18 | Android下单付款 iOS注册/登陆
| 2015-06-25 | Android订单流程 iOS个人信息模块
七月 | 2015-07-02 | Android消息推送模块 iOS地图相关开发
| 2015-07-09 | Android测试调整 iOS饭店/超市模块
| 2015-07-16 | iOS下单付款开发
| 2015-07-23 | iOS订单流程开发
| 2015-07-30 | iOS消息推送模块

## 后台及服务端开发
开发阶段 | 模块名称 | 内容分割 | 工作进度
后台及服务端开发 | 账户模块 | 增、查、改、删
| Order模块 | Order注册
第三方注册
Order登陆
Order密码找回
Order信息查询、修改
| Deliver模块 | Deliver认证
Deliver资金查询及结算
| 饭店模块 | 饭店分类标签
添加饭店
饭店查询及修改
| 餐品模块 | 餐品分类
添加餐品
餐品查询及修改
| 超市模块 | 添加超市
超市查询及修改
| 超市商品 | 超市商品管理
| 订餐模块 | 订餐信息
订餐状态及变化
订餐支付
订餐结算
订餐申诉及处理
订餐评价
| 订货模块 | 订货信息
订货状态及变化
订货支付
订货结算
订货申诉及处理
订货评价
| 支付模块 | 信用卡支付配置
线下支付
支付统计及查询
支付结算
| 消息推送模块 | Order/Deliver订单状态变化消息
Deliver周围可接订单推送
订单逾期提醒推送
推送开关管理

## Android开发
模块名称 | 内容分割 | 工作进度
登陆模块 | Order注册
第三方注册及登陆
Order登陆
找回密码
Order模块 | 头像上传及修改
个人信息查看及修改
历史订单查询
Deliver模块 | Deliver认证
Oreder/Deliver切换界面
Deliver收支查询
历史送单查询
饭店模块 | 饭店地图及标签展示
饭店信息及餐品展示
选餐及下订单
订单地图展示
Deliver查看订单及接单
订单付款-信用卡支付/线下支付
订单完成/申诉
订单评价
超市模块 | 超市地图及标签展示
超市信息
商品信息录入及下单
订单地图展示
Deliver查看订单及接单
Deliver录入商品费用/小票照片上传
Order订单付款-信用卡支付/线下支付
订单完成/申诉
订单评价
消息推送模块 | Order/Deliver订单状态变化消息
Deliver周围可接订单推送
订单逾期提醒推送
推送开关管理
聊天模块 | Order/Deliver之间聊天
相关订单聊天纪记录查询

## iOS开发
模块名称 | 内容分割 | 工作进度
登陆模块 | Order注册
第三方注册及登陆
Order登陆
找回密码
Order模块 | 头像上传及修改
个人信息查看及修改
历史订单查询
Deliver模块 | Deliver认证
Oreder/Deliver切换界面
Deliver收支查询
历史送单查询
饭店模块 | 饭店地图及标签展示
饭店信息及餐品展示
选餐及下订单
订单地图展示
Deliver查看订单及接单
订单付款-信用卡支付/线下支付
订单完成/申诉
订单评价
超市模块 | 超市地图及标签展示
超市信息
商品信息录入及下单
订单地图展示
Deliver查看订单及接单
Deliver录入商品费用/小票照片上传
Order订单付款-信用卡支付/线下支付
订单完成/申诉
订单评价
消息推送模块 | Order/Deliver订单状态变化消息
Deliver周围可接订单推送
订单逾期提醒推送
推送开关管理
聊天模块 | Order/Deliver之间聊天
相关订单聊天纪记录查询