## 每周计划
时间节点 |  | 每周计划交付
|  | 进度计划 | 执行情况 | 调整项
四月 | 2015-04-02
2015-04-09
| 2015-04-16 | 进度计划表 模块分割
| 2015-04-23 | 数据库接口文档 GitHub搭建
| 2015-04-30 | 数据库开发 Logo/VI等视觉稿
五月 | 2015-05-07 | PC账户管理
| 2015-05-14 | PC注册/登陆/认证 APP 原型
| 2015-05-21 | PC饭店/超市管理 Android注册/登陆
| 2015-05-28 | PC餐品管理 Android个人信息模块
六月 | 2015-06-04 | PC订单流程管理 Android地图相关开发
| 2015-06-11 | PC支付模块 Android饭店/超市模块
| 2015-06-18 | Android下单付款 iOS注册/登陆
| 2015-06-25 | Android订单流程 iOS个人信息模块
七月 | 2015-07-02 | Android消息推送模块 iOS地图相关开发
| 2015-07-09 | Android测试调整 iOS饭店/超市模块
| 2015-07-16 | iOS下单付款开发
| 2015-07-23 | iOS订单流程开发
| 2015-07-30 | iOS消息推送模块